## Sheet1
タスク表
ゲーム概要
アクションゲーム
ゲームモードは1種類
DMC5のブラッディパレスみたいな、ステージは皆無でもアクションが楽しい感じにしたい
※春作品のタスク表を移しただけ
| 概要 | 詳細 | 優先度 | 工数(h) | 進捗割合 | 完了工数
| 当たり判定 | 球体クラス | 高 | 2 | 100% | 2
| 当たり判定 | 箱クラス | 中 | 3 | 0% | 0
| 当たり判定 | カプセルクラス | 中 | 3 | 100% | 3
| 当たり判定 | AABBクラス | 中 | 3 | 0% | 0
| 当たり判定 | ポリゴンクラス | 高 | 3 | 25% | 0.75
| 当たり判定 | それぞれのクラス間の当たり判定 | 高 | 10 | 25% | 2.5
| 当たり判定 | それぞれのクラス間の押し戻し | 高 | 10 | 100% | 10
| 当たり判定 | Actorの位置をハンドラから操作する | 高 | 3 | 100% | 3
| アクター：共通 | 出現 | 高 | 1 | 100% | 1
| アクター：共通 | 退場 | 高 | 1 | 100% | 1
| アクター：共通 | 当たり判定の実装(捜査など) | 高 | 1 | 100% | 1
| アクター：共通 | アニメーションの基底実装 | 高 | 1 | 100% | 1
| アクター：共通 | アニメーションのブレンド | 高 | 2 | 100% | 2
| プレイヤー | 歩き、ダッシュ | 高 | 2 | 100% | 2
| プレイヤー | プレイヤーが適切に向きを変える | 中 | 2 | 100% | 2
| プレイヤー | ジャンプ | 高 | 2 | 100% | 2
| プレイヤー | 近距離攻撃(地上) | 中 | 15 | 100% | 15
| プレイヤー | 遠距離攻撃(地上) | 中 | 15 | 0% | 0
| プレイヤー | 近距離攻撃(空中) | 中 | 15 | 100% | 15
| プレイヤー | 遠距離攻撃(空中) | 中 | 15 | 0% | 0
| プレイヤー | 突進(ロックオン+前+攻撃) | 中 | 10 | 100% | 10
| プレイヤー | 打ち上げ(ロックオン+後+攻撃) | 中 | 10 | 100% | 10
| プレイヤー | 打ち上げ(長押し派生：自分も上昇) | 中 | 5 | 100% | 5
| プレイヤー | 全方位なぎ払い(ロックオン+一回転+攻撃) | 中 | 10 | 0% | 0
| プレイヤー | 近距離ため(地上) | 中 | 5 | 0% | 0 | ←ため攻撃は一発だけ
| プレイヤー | 近距離ため(空中) | 中 | 5 | 0% | 0 | どの攻撃からもつながる感じで
| プレイヤー | 遠距離ため(地上) | 中 | 5 | 0% | 0 | 敵(でかい)の防御を壊す
| プレイヤー | 遠距離ため(空中) | 中 | 5 | 0% | 0
| プレイヤー | 被弾 | 高 | 2 | 100% | 2
| プレイヤー | 起き上がり | 高 | 2 | 0% | 0
| プレイヤー | 死亡 | 高 | 4 | 100% | 4
| プレイヤー | 回避 | 中 | 3 | 100% | 3
| プレイヤー | ジャスト回避 | 中 | 5 | 100% | 5
| プレイヤー | ガード | 中 | 3 | 0% | 0
| プレイヤー | パリイ(ジャスガ) | 中 | 4 | 0% | 0
| プレイヤー | 必殺技ゲージとその操作 | 中 | 4 | 100% | 4
| プレイヤー | 必殺技 | 中 | 4 | 100% | 4
| プレイヤー | エフェクト(被弾) | 中 | 3 | 100% | 3
| プレイヤー | エフェクト(技) | 中 | 4 | 100% | 4
| プレイヤー | 素材集め | 中 | 10 | 0% | 0
| 敵：共通 | プレイヤーによる打ち上げ | 中 | 2 | 100% | 2
| 敵：共通 | プレイヤー補足 | 中 | 2 | 100% | 2
| 敵：共通 | プレイヤーに向かう | 中 | 2 | 100% | 2
| 敵：共通 | 被弾 | 中 | 2 | 100% | 2
| 敵：共通 | 死亡 | 中 | 2 | 100% | 2
| 敵：共通 | 起き上がり | 中 | 2 | 0% | 0
| 敵：共通 | 被弾エフェクト | 中 | 2 | 100% | 2
| 敵：地上ザコ | 待機 | 中 | 1 | 100% | 1
| 敵：地上ザコ | 攻撃(体当たり的な？) | 中 | 5 | 100% | 5
| 敵：地上ザコ | アニメーション | 中 | 3 | 100% | 3
| 敵：地上ザコ | 素材集め | 中 | 3 | 100% | 3
| 敵：空中ザコ | 待機 | 中 | 1 | 0% | 0
| 敵：空中ザコ | ブレス攻撃 | 中 | 5 | 0% | 0
| 敵：空中ザコ | アニメーション | 中 | 3 | 0% | 0
| 敵：空中ザコ | 素材集め | 中 | 3 | 0% | 0
| 敵：地上でかい | 待機 | 中 | 1 | 100% | 1
| 敵：地上でかい | 攻撃(こぶしで殴る) | 中 | 5 | 100% | 5
| 敵：地上でかい | 防御 | 中 | 5 | 0% | 0
| 敵：地上でかい | アニメーション | 中 | 3 | 100% | 3
| 敵：地上でかい | 素材集め | 中 | 3 | 100% | 3
| 敵：地上ボス | 待機 | 高 | 2 | 0% | 0
| 敵：地上ボス | 攻撃 | 高 | 6 | 0% | 0
| 敵：地上ボス | アニメーション | 高 | 3 | 0% | 0
| 敵：地上ボス | 素材集め | 高 | 3 | 0% | 0
| アイテム | 回復オーブ(ステージに配置、取得で即回復) | 中 | 3 | 0% | 0
| シーン(できたやつを組み合わせる) | 遷移、追加、削除とか | 高 | 2 | 100% | 2
| シーン(できたやつを組み合わせる) | タイトル | 高 | 5 | 50% | 2.5
| シーン(できたやつを組み合わせる) | 最初のメニュー | 高 | 5 | 0% | 0
| シーン(できたやつを組み合わせる) | ゲームシーン(キャンペーンモード) | 中 | 5 | 0% | 0
| シーン(できたやつを組み合わせる) | ゲームシーン(チャレンジモード) | 高 | 5 | 0% | 0
| シーン(できたやつを組み合わせる) | ゲームオーバー(ゲームシーンに上乗せ) | 高 | 2 | 0% | 0
| シーン(できたやつを組み合わせる) | リザルト | 高 | 5 | 0% | 0
| シーン(できたやつを組み合わせる) | キャンペーンモードに進む画面 | 中 | 2 | 0% | 0
| シーン(できたやつを組み合わせる) | チャレンジモードに進む画面 | 高 | 2 | 0% | 0
| シーン(できたやつを組み合わせる) | オプション | 中 | 5 | 0% | 0
| シーン | チュートリアルリスト、技リスト閲覧 | 中 | 15 | 0% | 0
| シーン | フェードイン(各シーンに上乗せ) | 高 | 2 | 0% | 0
| シーン | フェードアウト(各シーンに上乗せ) | 高 | 2 | 0% | 0
| シーン | チュートリアル(ウィンドウが出て、さあやってみよう、みたいな感じのやつ) | 高 | 15 | 0% | 0
| シーン | 確認ウィンドウ(シーンに上乗せ) | 高 | 5 | 0% | 0
| カメラ | プレイヤーを追尾 | 高 | 2 | 100% | 2
| カメラ | 垂直、平行回転 | 高 | 5 | 100% | 5
| カメラ | カメラ距離の変更 | 高 | 5 | 100% | 5
| カメラ | ロックオン | 高 | 7 | 100% | 7
| カメラ | カメラに当たり判定付ける | 高 | 10 | 0% | 0
| カメラ | 任意でいい感じのカメラワーク(基盤) | 中 | 5 | 0% | 0
| フィールド | 作成(キャンペーン) | 中 | 50 | 0% | 0 | ←要細分化
| フィールド | 作成(チャレンジ) | 高 | 20 | 0% | 0
| UI(バトル) | プレイヤーのHP | 高 | 3 | 100% | 3
| UI(バトル) | エネミーHP | 高 | 2 | 0% | 0
| UI(バトル) | 必殺技ゲージ | 高 | 2 | 100% | 2
| UI(バトル) | ヒット数 | 中 | 2 | 0% | 0
| UI(バトル) | スコア | 中 | 2 | 0% | 0
| UI(バトル) | スタイリッシュランク | 中 | 5 | 100% | 5
| UI | 操作ガイド(適切に表示) | 高 | 3 | 0% | 0
| UI | 動画を流す基底クラス | 高 | 3 | 0% | 0
| UI | タイトル画面(ロゴ、スタートボタン) | 高 | 3 | 0% | 0
| UI | メインメニュー | 高 | 5 | 0% | 0
| UX(気持ちいい追加要素) | ヒットストップ | 中 | 1 | 100% | 1
| UX(気持ちいい追加要素) | エフェクト(生成) | 高 | 1 | 100% | 1
| UX(気持ちいい追加要素) | 最後の敵倒した演出 | 中 | 10 | 0% | 0
| UX(気持ちいい追加要素) | パリイした演出 | 中 | 10 | 0% | 0
| UX(気持ちいい追加要素) | スコアシステムの実装 | 中 | 10 | 0% | 0
| サウンド | BGM(読み込んで鳴らす) | 高 | 3 | 100% | 3
| サウンド | SE(読み込んで鳴らす) | 高 | 3 | 100% | 3
| オプション | カメラ感度 | 中 | 2 | 0% | 0
| オプション | カメラ回転方向反転 | 中 | 2 | 0% | 0
| オプション | カメラ自動回転 | 低 | 5 | 0% | 0
| オプション | 音量調整 | 低 | 7 | 0% | 0
| オプション | キーコンフィグ | 中 | 15 | 0% | 0
| ビルドテスト (最後にexeが正しく動くかどうか) | ビルドテスト | 高 | 3 | 0% | 0
| 合計 |  |  | 567 |  | 194.75
|  |  | 合計工数 |  | 567
|  |  | 終わった工数 |  | 194.75
|  |  | 割合 |  | 34.35%
|  |  | 開始日時 |  | 2025-04-01
|  |  | 終了予定 |  | 2025-08-22 | ←去年のゲーム大祭の予定日-１週間
|  |  | 今 |  | 2025-08-22
|  |  | 死まで |  | 0 | 日 | 今の調子なら一日 | #DIV/0! | 時間の作業が必要
|  |  | 日付進捗割合 |  | 100%